## 계획
■ FA-M3착공 자동화 스케줄
|  | 計画： |  | 予測工数を記入(H) | 予測工数を記入(H)
|  | 実績： |  | 投入工数を記入(H) | 投入工数を記入(H)
완료:
진행:
| 업무 타이틀 |  |  |  |  | 담당 | 개시일 | 납기 | 진척 | 결과물 | 비고 | 8月 | [16 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月
[12 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 분류 및 ToDoList | [10 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
| 마일스톤 | [10 empty] | 8月 22 月: ▼현행 업무 Flow확인; 9月 2 金: ▽기초 설계; 9月 23 金: ▽중간제작 완료 (착공량 분배로직); 10月 21 金: ▽중간제작 완료 (착공량 분배로직); 11月 4 金: ▽최종제작 완료; 11月 18 金: ▽로직 최종검증; 11月 25 金: ▽데이터 비교 검증; 12月 23 金: ▽실무검증; 12月 30 金: ▽생산본부 인계; 1月 13 金: ▽초기관리
▽로직 중간검증
▼기초 OJT
1. 현상 확인
|  | 1) 현행 업무 Flow 확인 |  |  |  | 김정 |  | 2022-08-22 | 완료 | 첨부1. 현행업무Flow |  | 8月 22 月: ▼현행 업무 Flow확인
|  | 2) 각 데이터 구성 파악 |  |  |  | 김정 |  | 2022-08-22
|  |  | (1) 미착공 수주잔 관련 데이터 |  |  | 김정 |  | 2022-08-22 | 완료 | 첨부2.입력데이터List |  | 8月 22 月: ▼데이터 확인
|  |  | (2) SMT 재고량 데이터 및 DB |  |  | 김정 |  | 2022-08-22 | 완료 |  |  | 8月 22 月: ▼데이터 확인
|  |  | (3) 매크로 파일 기능 |  |  | 김정 |  | 2022-08-22 | 완료 |  |  | 8月 22 月: ▼데이터 확인
|  |  | (4) Leveling List 구성 |  |  | 김정 |  | 2022-08-19 | 완료 |  |  | 8月 19 金: ▼데이터 확인
2. 신입사원 OJT
|  | 1) 파이썬 환경 설정 및 기초 OJT |  |  |  | 김정 |  | 2022-09-07 |  |  |  | 9月 7 水: ▼파이썬 기초OJT
|  | 2) 착공 업무의 Flow 이해 / 기초 용어 설명 |  |  |  | 김정 |  | 2022-09-07
|  | 3) 기본 자료형 구조 및 데이터 프레임 구조 OJT / 과제 |  |  |  | 김정 |  | 2022-09-08 |  |  |  | 9月 8 木: ▼데이터 구조 OJT
|  | 4) 데이터 입출력 OJT |  |  |  | 김정 |  | 2022-09-13 |  |  |  | 9月 8 木: ▼파일 입출력 OJT
|  |  | (1) 엑셀파일 입력 코딩 OJT / 과제 |  |  | 김정 |  | 2022-09-14 |  |  | UTA 착공자동화 프로그램 샘플로 제공하여 직접 코드 작성 실습 | 9月 13 火: ▼엑셀 파일 입출력 과제
|  |  | (2) 엑셀파일 출력 코딩 OJT |  |  | 김정 |  | 2022-09-13 |  |  |  | 9月 8 木: ▼엑셀 파일 출력 OJT
|  |  | (3) Oracle DB 입력 코딩 OJT / 과제 |  |  | 김정 |  | 2022-09-15 |  |  |  | 9月 13 火: ▼Oralce 불러오기 OJT
|  | 5) 데이터 프레임간 연계 (Join, 비교처리 등) OJT |  |  |  | 김정 |  | 2022-09-20 |  |  |  | 9月 13 火: ▼데이터 프레임 연계 OJT
|  | 6) 멀티 쓰레드 데이터 처리 방법 OJT |  |  |  | 김정 |  | 2022-09-23 |  |  |  | 9月 16 金: ▼과제 해결 및 QnA; 9月 22 木: ▼멀티쓰레딩 OJT
|  | 7) eServ 자동화 개발 및 웹 자동화 OJT |  |  |  | 김정 |  | 2022-09-19 |  |  |  | 9月 19 月: ▼웹 자동화 OJT(eServ 자동화)
|  | 8) eServ 자동화 개발 및 GUI OJT |  |  |  | 김정 |  | 2022-09-20 |  |  |  | 9月 20 火: ▼GUI OJT(eServ 자동화)
|  | 9) 착공업무의 이해, UTA착공자동화 설명 |  |  |  | 김정 |  | 2022-09-28 |  |  |  | 9月 28 水: ▼착공업무의 이해
|  | 10) FA-M3 착공업무 현행작업 설명 |  |  |  | 김정 |  | 2022-09-29 |  |  |  | 9月 29 木: ▼FA-M3 착공업무 설명
|  | 11) GitHub 설명 및 업무분담 |  |  |  | 김정 |  | 2022-09-30 |  |  |  | 9月 30 金: ▼GitHub 설명/업무분담
3. 설계
|  | 1) 프로그램 Flow 작성 |  |  |  | 김정 |  | 2022-08-24 |  | 첨부3.프로그램Flow |  | 8月 24 水: ▼프로그램 Flow 작성
|  | 2) 입력데이터 설계 |  |  |  | 김정 |  | 2022-09-02
|  |  | (1) MS-Code별 검사시간 DB |  |  | 김정 |  | 2022-09-02 |  | 첨부4.MS-Code 검사시간DB |  | 9月 2 金: ▼검사시간DB 검토
|  |  | (2) 검사장치 설비능력 DB |  |  | 김정 |  | 2022-09-02 |  | 첨부5.검사설비DB |  | 9月 2 金: ▼설비능력DB 검토
|  |  | (3) 워킹데이 체크 DB |  |  | 김정 |  | 2022-08-25 |  | 첨부6.워킹데이DB |  | 8月 25 木: ▼워킹데이DB 설계
|  |  | (4) SMT Assy Risk 관리용 DB |  |  | 김정 |  | 2022-08-30 |  | 첨부7.SMT Assy Risk DB |  | 9月 2 金: ▽SMT Assy Risk DB 구축
|  | 3) GUI안 설계 |  |  |  | 김정 |  | 2022-08-31 |  | 프로그램 |  | 9月 1 木: ▼GUI안 설계
| 4. 제작 | [5 empty] | 2020-12-15
1) 프로그램 코드 작성
|  |  | (1) 파일 입력 로직 |  |  | 김정 |  |  |  |  | 파일 입력 OJT 연계
|  |  |  | ・진척파일, Leveling List 7종, 워킹데이 입력 |  | 김정 |  | 2022-09-15 |  |  |  | 9月 6 火: ▼엑셀 파일 입력 로직
|  |  | (2) Oracle DB 입력 로직 |  |  | 김정
|  |  |  | ・SMT Assy 재고 입력 |  | 김정 |  | 2022-09-15 |  |  |  | 9月 6 火: ▼SMT Assy 재고 입력 로직
|  |  |  | ・MS-Code별 검사시간 DB |  | 김정 |  | 2022-09-15 |  |  | 공수계산 프로그램 DB 활용 | 9月 6 火: ▼검사시간 DB 입력 로직
|  |  | (3) 긴급/홀딩 오더 식별 로직 |  |  | 김정 |  | 2022-09-20 |  |  | 데이터 프레임 OJT 연계 | 9月 6 火: ▼긴급/홀딩 오더 식별 로직
|  |  | (4) 미착공 수량 계산 로직 |  |  | 김정 |  | 2022-09-20 |  |  |  | 9月 6 火: ▼미착공 수량 계산 로직
|  |  | (5) SMT Assy 재고 계산 로직 |  |  | 김정 |  | 2022-09-20 |  |  | 데이터 프레임 OJT 연계 | 9月 6 火: ▼SMT Assy 재고 계산 로직
|  |  | (6) 착공량 분배 로직 |  |  | 김정
|  |  |  | ・대량수주 반영 로직 | [7 empty] | 10月 14 金: ▽대량수주 반영 로직(Main)
[5 empty] | -Main 기종 | 김정 |  | 2022-10-14 |  |  |  | 10月 21 金: ▽대량수주 반영 로직(특수)
[5 empty] | -특수 기종 | 홍석재 |  | 2022-10-21 |  |  |  | 10月 21 金: ▽대량수주 반영 로직(전원)
[5 empty] | -전원 기종 | 김선민 |  | 2022-10-21
|  |  |  | ・SMT Assy 재고량 반영 로직 |  | 김정 |  | 2022-09-16 |  |  |  | 9月 14 水: ▼SMT Assy 재고량 반영 로직
・검사설비 능력 반영 로직
[5 empty] | -Main 기종 | 김정 |  | 2022-10-14 |  |  |  | 9月 30 金: ▽검사설비 능력 반영 로직; 10月 14 金: ▽검사설비 능력 반영 로직(Main)
[5 empty] | -특수 기종 | 홍석재 |  | 2022-10-21 |  |  |  | 10月 21 金: ▽검사설비 능력 반영 로직(특수)
[5 empty] | -전원 기종 | 김선민 |  | 2022-10-21 |  |  |  | 10月 21 金: ▽검사설비 능력 반영 로직(전원)
|  |  | (7) 사이클 적용 로직 |  |  | 홍석재, 김선민 |  | 2022-11-04 |  |  |  | 11月 4 金: ▽사이클 적용 로직
| 5. 검증 | [5 empty] | 2020-12-22
|  | 1) 내부검증 (생산기술) |  |  |  | 김정, 홍석재
|  |  | (1) 로직 검증 |  |  | 김정, 홍석재
|  |  |  | ・중간 검증 (착공량 분배 로직 검증) |  | 김정 |  | 2022-10-28 |  |  |  | 10月 28 金: ▽로직 중간검증
|  |  |  | ・최종 검증 (착공량 분배 + 사이클 적용 로직 검증) |  | 전원 |  | 2022-10-07 |  |  |  | 11月 18 金: ▽로직 최종검증
|  |  | (2) 데이터 비교 검증 |  |  | 전원 |  | 2022-11-18 |  |  | 수작업 결과물과 비교 검증 실시 | 11月 25 金: ▽데이터 비교 검증
|  | 2) 실무검증 (생산기술 + SCM) |  |  |  | 김정, SCM |  | 2022-11-03 |  |  | 실시간으로 프로그램 FeedBack 대응예정 | 12月 1 木: ▽실무검증 계획 논의; 12月 9 金: ▽중간점검; 12月 16 金: ▽중간점검; 12月 23 金: ▽실무검증완료(예상)
|  | 3) 인도판정회의 |  |  |  | 김정, SCM |  | 2022-11-04
2020-01-08
| 6. 실무투입 | [5 empty] | 2020-12-22
|  | 1) 프로그램 설명회 |  |  |  | 김정, 생산본부 | 2020-12-22 | 2022-11-07
|  | 2) 초기관리 |  |  |  | 김정, 생산본부 |  | 2023-01-13 |  |  | 실시간으로 프로그램 FeedBack 대응예정 | 1月 13 金: ▽초기관리
|  | 3) 생산 본부 인계 |  |  |  | 김정, 생산본부 |  | 2022-12-30 |  |  |  | 12月 30 金: ▽생산본부 인계
Note on AW10: ・SCM본부에서 잠정 개발중단요청 사유: SMT Assy 재고량 계산 로직의 반영 여부 불투명으로 부내 회의 후 결정 예정 확정 예정일 : 9/23(금)
Note on AE40: 1. 공수계산 프로그램 DB 그대로 사용 but, 메인 MSCODE만을 사용하는 DB로 프로그램 로직 설계 (생산본부에서 옵션사양에 따른 생산시간 변화는 없다고 확인) -> 추후, 공수계산 프로그램도 메인 MSCODE만 불러오도록 수정 예정
Note on AE43: SCM본부 멤버들과 협의 예정 -> SCM 실무진 업무 부하로 인해 UTA착공 자동화 검증 이후 진행예정

## 계획1 (hidden)
●마일스톤 / ToDoList
1. 현상파악 / 사양 검토
1) AI 레코더의 예측 정확도 / 사용가능성 확인
|  |  | 습도 예측 정도 확인 테스트를 실시 |  |  | 담당: 김정 |  | 납기: | 2020-12-04 | ~ | 2020-12-11
|  |  |  | 목적 : 예측값의 오차와 오차에 영향을 주는 요인을 확인하고 실제 사용가능성을 검토해보기 위해 |  | ※ 상세내용은 별도 시트로 정리
|  | 2) 알람 기능 확인 / 내용 결정 |  |  |  | 담당: 김정 |  | 납기: | 2020-11-30 | → | 2020-12-14
|  |  | ① 알람 기능 확인 (설정가능한 항목 확인) |  |  | Output: | 「기능」시트의 ⅴ) Starting and Stopping Mail Transmission 항목 참조
② 실측/예측 알람의 구분 : 메일 제목으로 구분 가능
③ 채널별 알람 메시지 / 수신자 구분 : 불가능
∴ 현재는 알람 발생 시, 전 라인 담당자에 메일 송신.
|  |  |  | 메일 내용을 읽고 담당 라인 확인하여 대응할 수 밖에 없는 한계점이 있음 |  |  | → 피드백 리스트에 추가하여 기술부에 의견제출
→ Outlook의 규칙 기능으로 담당 라인의 메일만 수신할 수 있을 수도? (기술부 Comment)
④ Outlook 규칙 기능의 테스트
- 알람 메일의 내용을 규칙 설정을 통해 담당 라인의 메일만 수신할 수 있는지 테스트
- 테스트 성공 시, 설정 수순서 작성
완료 |  | 3) 습도관리 현행 조사 |  |  |  | 담당: 김정 |  | 납기: | 2020-12-02
① 가습기 보유 현황
・FAM3, UTA : 대형가습기 (1층 3대)
・AR, JUXTA공통화, YS : 대형가습기 (2층 3대)
・MC, PK : 같은층에 대형가습기가 있지만 거리가 멀어 거의 영향없음
・UTA : 소형가습기 1대
② 가습기 관리 기준/현황
・생산멤버 출근 시(약 6시) ~ 종업 시까지 ON
③ 난방기 관리 기준/현황
・실내온도 23℃ 이하 일 시, 오전 5시 ON
・그 외는 라인리더 재량으로 ON/OFF 실시
|  | 4) 가습환경 검토 |  |  |  | 담당: 생산본부, 김정 |  | 납기: | 생산본부 확인 필요
|  |  | ① 간이 가습기 투입 라인 / 위치 결정 | [5 empty] | 2020-12-14
JUXTA 라인 : 2대 (12/14 오전 투입 완료)
AR 라인 : 2대 (금주 중 투입 예정)
PK/MC 라인(통합) : 2대 (12/14 14:00 투입 완료, 위치 조정 필요)
2. 설계
|  | 1) 예측 시의 관리 기준 / 대응 수순 결정 및 예측 유효성 확인 |  |  |  | 담당: 김정
|  |  | ① 하한 습도 예측 시의 관리 기준 / 대응 수순 정의 |  |  |  |  | 납기: | 2020-12-07 | → | 2020-12-11
|  |  | ② 라인 담당자를 PoC멤버로 대체하여 테스트를 진행 |  |  |  |  | 납기: | 2020-12-15 | ~ | 2020-12-17
- 대상 라인 : JUXTA(습도변화량 약간 큼 : 가습기영향大 - FAM3,YS와 패턴 비슷)
AR(습도변화량 적음 : 가습기영향少 - MC, PK와 패턴 비슷)
|  |  | ③ 개선사항 / 문제점 등 중간점검 실시 |  |  |  |  | 납기: | 2020-12-17
|  |  | ④ 현장에서 투입가능한지 습도예측 관리 기준 / 대응 수순의 유효성 확인 |  |  |  |  | 납기: | 2020-12-18
완료 |  | 2) 목표의 유효성 검토 및 기능상 질문/요청사항 피드백 |  |  |  | 담당: 김정 |  | 납기: | 2020-12-09
① 하기 항목을 작성 후, 기술부 진척 미팅 시, 요청
- 목표 구체화 후, 기술부 개발팀에 유효성 검토 문의
- AI 예측 관련 질문/요청 사항 전달
② Comment 사항
- 예측 알람이 예측한 시점이 아니라 발생한 시점으로 변경하여 해석할 필요 있음.
- Outlook의 규칙 기능을 활용하면 원하는 담당자에게만 메일 송신 가능할 수도? (테스트 필요)
- 알람 메일 내 <Inst. Value>의 채널은 GA10의 알람설정에서 설정가능할 수도? (테스트 필요)
- 데이터 측정 주기의 변경 검토 (핫토리상 코멘트)
: 예측 시간과 동일한 과거시간 내 60포인트 학습을 권장. 따라서 「60분/60포인트 = 1분」으로 설정하여 테스트해볼 것
3. 초기관리
|  | 1) 초기관리 평가항목 정의 |  |  |  | 담당: 김정 |  | 납기: | 2020-12-11 | → | 2020-12-18
|  | 2) 라인 투입 후, 초기관리 실시 |  |  |  | 담당: 김정 |  | 납기: | 2021-01-05 | ~ | 2021-01-08
|  | 3) 초기관리 평가결과 정리 |  |  |  | 담당: 김정 |  | 납기: | 2021-01-08
- 제어 가능한 모델인지? 가능하다면 어디까지? 어떻게? 등등
- 추가로 환경감시 시스템과 연결방법 까지 조사할 것
4.초기관리종료 판정
|  | 1) 인도판정회의(최종설계심사) 실시 |  |  |  | 담당: 김정 |  | 납기: | 2020-12-24
| 4.도입 |  |  |  |  | 담당: 김정 |  | 납기: | 2020-12-28 | → | 2021-01-11
목표 : 각 라인별 가습기를 예측시스템의 알람신호만으로 제어하는 것으로
하한 기준치(20%)를 벗어나지 않는 상태
Note on D9: 1. 가능한 기능을 확인하고 활용가능범위에서 관리 수순/룰을 규정하기 위해
Note on D20: 1. 현재 관리하고 있는 현상을 파악하고, 개선방법을 구체화하기 위해
Note on E33: 투입 필요도 MC>PK>AR>JUXTA>FAM3>YS>UTA 1. MC / PK 라인은 상시 20%RH 미만이므로, 필수 (대형가습기와 장거리) 2. UTA는 거리조절 필요. (현재는 초근접)

## 테스트결과표(숨김) (hidden)
No | 日付 | 予測アラーム基準(%RH) | 評価基準1) | 評価基準2) | 判定 | Remarks
|  |  | 実測アラーム発生 | 対応不要アラーム発生
1 | 2020-12-15 | 20 | 0回 | 4回 | NG | 予測アラームから実測アラームの間隔：2分
2 | 2020-12-16 | 22 | 0回 | 4回 | NG | 予測アラームから実測アラームの間隔：3分
3 | 2020-12-17 | 22 | 0回 | 6回 | NG | 予測アラームから実測アラームの間隔：7分
4 |  | 24 | 0回 | 7回 | NG | 予測アラームから実測アラームの間隔：8分

## 첨부5-2.라인대응수순 (hidden)
습도하한 예측 알람 관리 수순
1) 목적 : AI 레코더의 미래펜(미래예측) 기능을 활용하여 가습설비의 이상발생 후,
하한기준(20%RH)이하로 떨어지기 전에 예측하여 대응하고자 관리 수순을 작성한다.
2) 관리 기준
(1) 습도 하한 알람 기준 : 20%RH
※ 알람 기준은 라인별로 알람대응 테스트를 거쳐, 대응시간에 맞도록 조정예정.
3) 관리 수순
*담당라인의 메일만 확인하기 위해서는
Oultlook의 규칙 설정이 필요
(설정 수순은 별도 참조)
*담당자 조치 방법 예시
1) 가습기 가동여부 확인.
비 가동시, 가동
습도 하한 알람 기준 이하
예측
예측 알람 메일 발송
(라인별)
라인별 담당자의
확인 / 조치
Yes
No
1시간
경과?
Yes
No
정상 유지
(습도 하한 알람기준 이상 유지)
이상 발생
(습도 하한 알람기준 이하 감소)
대응 완료